杨宣发[2012]7号

中共杨凌示范区工委宣传部

关于印发《“杨凌精神”征集评选实施方案》的通知

杨陵区委宣传部，区内各新闻单位、驻区记者站：

现将《“杨凌精神”征集评选实施方案》印发给你们，请结合实际认真组织实施。

2012年3月31日

“杨凌精神”征集评选实施方案

为了全面贯彻落实《党工委、管委会关于全面推进杨凌文化建设的实施意见》，切实推进杨凌文化建设，提升杨凌发展的软实力，为建设“科技杨凌、人才杨凌、园林杨凌、富裕杨凌”的文化内涵。根据示范区党工委、管委会要求，党工委宣传部组织开展“杨凌精神”征集评选活动。具体方案如下：

一、征集时间

2012年3月20日至8月20日

二、征集范围

杨凌示范区各部门、各单位、广大市民均可以组织名义或个人参与征集活动，也欢迎关心杨凌示范区发展的区内外朋友踊跃参与征集活动。

三、组织领导

成立“杨凌精神”征集活动领导小组。人员组成如下：

组  长：周耀生   党工委副书记

副组长：李成砚   党工委宣传部部长

杨  峰   党工委宣传部副部长

成  员：王勇林   杨陵区委常委、宣传部部长

吕卫东   西北农林科技大学党委宣传部部长

刘粉莲   杨凌职业技术学院组宣处处长

姚忠臣   示范区信息中心主任

刘  波   农业科技报社总编辑

白宏伟   杨凌电视台台长

四、征集宣传（3月中旬—8月上旬）

（一）陕西日报、华商报、三秦都市报、西安晚报、新华网等媒体刊登“杨凌精神”征集公告。

（二）杨凌时讯、杨凌电视台、杨凌示范区公众信息网开设“杨凌精神大家谈”、“我心中的杨凌精神”等专题、专栏，及时发布信息，营造征集活动氛围，广泛开展宣传征集活动。

（三）充分发挥新媒体作用，运用微博、手机短信，电子屏幕、公益广告牌、宣传栏等多种形式，形成浓厚的社会氛围，做到家喻户晓。

五、征集要求

（一）要求所征集的“杨凌精神”表述语在总结杨凌历史文脉的基础上，从几代杨凌农科专家崇尚科学、创新创业、无私奉献的感人事迹和杨凌人包容开放、重德尚礼的品格中，提炼“杨凌精神”，以提升全民素质，塑造杨凌形象为目的，推动杨凌示范区跨越发展。

（二）要求所征集的“杨凌精神”表述语体现杨凌的发展优势、发展历程，体现杨凌人民共同的理想追求，价值取向和精神风貌，增强杨凌的亲和力、凝聚力和感召力。

（三）要求所征集的作品立意高远、底蕴深厚，慨括浓缩、言简意赅，易懂易记、便于传播。

（四）要对所提出“杨凌精神”表述语的涵义，要附有注释和创意说明。

（五）要求所征集的作品字数一般控制在8—12字以内，最多不超过16字。

六、投稿方式

（一）以单位名义投稿作品，需注明单位名称、联系人、联系电话、通信地址等资料。
    （二）个人投稿作品，需注明作者真实姓名、身份证号、单位、联系电话、通信地址等资料。
    （三）投稿作品应为原创作品，如涉及著作权、版权纠纷等法律问题，由作者本人负责。

（四）所有参加征集活动投寄的作品，视为该作品作者同意杨凌示范区独家无偿使用。

（五）投稿以电子文档形式，截止日期为2012年8月20日18时。

联系人：崔新谋     联系电话：029-87036215

电子邮箱：ylxcb@yangling.gov.cn

七、评审阶段（9月份）

（一）专家评审

组织由驻区单位、高校专家、机关干部和省内文化名人等权威专家学者组成的评审组，对征集的内容进行分析论证；召开各种形式、不同层面的座谈会，广泛听取各方面的意见；在此基础上提炼出具有一定代表性的50条“杨凌精神”备选条目。

（二）社会评审

将50条“杨凌精神”备选条目通过区内新闻媒体向全区人民公布，广泛接收社会各界的投票。

（三）总结上报

在通过各种形式广泛收集征集各层面建议的基础上，经专家对各方意见进行汇总、修改、提炼后形成“杨凌精神”表述语的初步方案，报党工委、管委会领导班子会议审定。

八、表彰奖励（10月上旬）

由党工委宣传部组织专家评选委员小组，对参选作品进行评选，评选出特别奖2名，奖金各5000元；一等奖3名，奖金各3000元；二等奖10名，奖金各2000元；三等奖10名，奖金各1000元；入围奖10名，奖金各600元。获奖作者同时颁发获奖证书。

九、发布阶段（10月下旬）

（一）专题新闻发布

根据党工委、管委会研究通过的方案，召开专题新闻发布会，正式发布“杨凌精神”。

（二）精神解读阐释

在人民日报、陕西日报等主流媒体专版发布“杨凌精神”并进行阐释。在区内媒体发布“杨凌精神”并进行阐释，配发评论。区内新闻媒体要开设“杨凌精神”阐释解读、“专家点评”、“媒体聚焦”等专题专栏，深入进行报道。充分运用新媒体优势，加强网络互动，增强感染力、互动性。

（三）组织理论文章

组织有关专家、文化名人、领导干部等省内知名人士撰写有关理论文章，进行精神解读。

十、学习实践（2012年11月上旬至2013年）

（一）加强主题教育

广泛开展“杨凌精神” 主题教育活动，以两办名义发出《关于广泛开展“杨凌精神”主题教育活动意见》，通过组织主题教育活动、演讲比赛、先进事迹报告会等，在全区范围内掀起学习宣传热潮。

（二）强化典型示范

组织评选学习实践“杨凌精神”先进集体、模范人物活动，编写党员干部教育读本。

（三）推动加快发展

区内媒体加大“杨凌精神”的主题实践报道，通过对示范区现代农业发展、城市建设、民生工程等方面的深入报道，展示“杨凌精神”，展现杨凌风貌，营造迎接党的十八大胜利召开的良好氛围。

主题词：杨凌精神△  征集  方案  通知

抄送：西北农林科技大学党委宣传部、杨凌职业技术学院学院组宣处。

中共杨凌示范区工委宣传部       2012年3月31日印发

共印20份